**ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ**

конкурсного відбору за конкурсом

**«Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук”» та**

**«Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері»**

| **Етап** | **Дати виконання** | **Стислий зміст етапу** | **Терміни виконання** | **Коментарі** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 01.10.2021 | Оголошення Конкурсу, розміщення інформації на веб-сайті НФДУ + об’ява щодо обрання КК | у день оголошення конкурсу |  |
| **2** | 04.10-  08.10.2021 | Обрання Комісії Конкурсу секціями НР | 5 р. д. (з них 3 р.д. на прийняття анкет) |  |
| **3** | 12.10-  16.11 | Отримання проєктних заявок | 30 к. д. |  |
| 12.10-  02.11 | Обрання голови та заступника голови Комісії Конкурсу | не пізніше ніж за 10 р.д. до кінцевого терміну прийняття заявок |  |
| 12.10-  09.11 | Визначення складу Панелей | не пізніше 5 р.д. до кінцевого терміну прийняття заявок |  |
| 12.10-12.11 | Обрання Арбітрів та Спостерігачів | Не пізніше 2 р.д. до кінцевого терміну прийняття заявок |  |
| 15.11-17.11 | Відкриття Арбітрам та Спостерігачам доступу до Автоматизованої системи НФДУ | 3 к. д. |  |
| **4** | 17.11-23.11 | Перевірка проєктних заявок на відповідність формальним ознакам | 5 р. д. |  |
| **5** | 24.11-25.11 | Призначення 2-х Кураторів | 2 р. д. |  |
| 25.11-29.11 | Повідомлення учасників Конкурсу про відхилення по формальним ознакам | 3 р. д. |  |
| **6** | 26.11-02.12 | Затвердження рейтингових списків можливих експертів | 5 р. д. |  |
| **7** | 03.12-09.12 | Надсилання запиту експертам | 5 р. д. |  |
| **8** | 10.12-15.12 | Отримання згоди експерта | 3 р. д.+ 1 р. д. |  |
| **16.12-31.12** | | **Ухвалення фінансових звітів за договорами 2021 року!!** | | |
| **8а** | 04.01-19.01 | Отримання згоди іншого експерта, формування додаткового рейтингового списку експертів, підготовка до підписання договорів | 3 р. д.+ 1 р. д.  3 р. д.  3 р. д.+ 1 р. д. | у випадку відмови першого експерта (максимум дві операції на додаткову заміну експерта) |
| **9** | 20.01-21.01 | Надання експерту доступу до матеріалів (Автоматизована система НФДУ) після підписання договорів | 2 р. д. |  |

*Продовження табл.*

| **Етап** | **Дати виконання** | **Стислий зміст етапу** | **Терміни виконання** | **Коментарі** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | 24.01-07.02 | Експертиза проєктів | 15 к. д. |  |
| **11** | 08.02-09.02 | Перевірка Кураторами висновків експертів | 2 р. д. |  |
| **12** | 10.02-14.02 | Ухвалення рішення про прийняття висновків експертів | 3 р. д. |  |
| **13** | 15.02-17.02 | Доопрацювання висновків | 3 р. д. |  |
| **14** | 18.02-22.02 | Розгляд доопрацьованих висновків | 3 р. д. |  |
| **15** | 23.02-10.03 | Проведення експертизи новим експертом (отримання згоди, проведення експертизи, розгляд висновку Комісії Конкурсу) | 3 р. д.  5 р. д.  3 р. д. | У випадку, якщо Комісія Конкурсу не прийняла експертний висновок |
| **16** | 11.03-21.03 | Розгляд заявок Комісією Конкурсу та ухвалення рейтингових списків проєктів | 7 р .д. |  |
| **17** | 22.03-28.03 | Протокол за результатами та рейтинговими списками | 5 р. д. |  |
| **18** | 29.03-29.03 | Передача протоколу до Наукової ради | 1 р. д. | Не визначено в Порядку |
| **19** | 30.03-31.03 | Затвердження результатів Конкурсу протоколом Наукової ради | 2 р. д. | Не визначено в Порядку |
| **20** | 01.04-07.04 | Оприлюднення на веб-сайті НФДУ рішення Наукової ради про результати конкурсу та видання наказу про переможців Конкурсу | 5 р. д. |  |
| **21** | 08.04-24.05 | Ведення переговорів щодо укладання договорів та ухвалення рішення щодо надання грантів | 1,5 місяця |  |
| **22** | До 01.06. | Укладання договорів | По мірі надходження погоджених договорів |  |

Примітки:

* етап обрання експертів проєкту може тривати від 8 до 20 робочих днів;
* етап розгляду експертних висновків Комісією Конкурсу може тривати від 10 до 27 робочих днів (у випадку залучення додаткових експертів);
* усі форс-мажорні обставини, які можуть виникнути в ході конкурсного відбору, вирішуються в межах означених етапів;
* у разі порушення термінів виконання етапів, ставиться під загрозу реалізація конкурсного відбору відповідно до Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах, схваленого рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України (протокол засідання № 25 від 29.06.2021);
* для прискорення початку фінансування переможців необхідно максимально скоротити процес затвердження результатів Конкурсу Науковою радою Фонду (термін етапу не визначений у Порядку).