## Gant Chart
SMART | TASK DESCRIPTION |  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
WP1 Foundation and implementation (2026-2030): Coordinator: NOVA
T1.1 | Dr. Vida Digital Transformation | NOVA | 2026 10: M1.1; 2027 15: D1.1a; 2027 21: 1.b
T1.2 | Learning Outcomes | YAGMA | 2027 15: M1.2; 2028 27: D1.2
T1.3 | Start Up SMART UP | NOVA | 2027 14: M1.3; 2027 20: D1.3; 2030 60: D1.4
WP2 - Expansion and Global Impact (2027-2030): Coordinator UPE (Replacement: UHU)
T2.1 | 1st Expansion and Global Impact | UPE (UNIBO) | 2027 24: M2.1; 2028 36: D2.1
T2.2 | Web-Based Tools | YAGMA | 2027 23: M2.2; 2028 30: D2.2
T2.3 | Boot Camps | NOVA | 2029 40: M2.3; 2030 60: D2.3
T.2.4 | 2nd Expansion | UNIBO | 2029 46: M2.4; 2030 60: D2.4
W3 Scientific research. (2026-2030): Coordinator UNIBO
T3.1 | Design of Edu. Res. Methodology | UNIBO | 2026 9: M3.1; 2027 23: D.3.3
T3.2 | Data Collection. | UNIBO | 2029 37: M3.2; 2030 60: D3.2
T3.3 | Lear. Outcomes Skill Acquisition | UNIBO | 2029 38: M3.3; 2030 60: D3.3
T3.4 | Impact And developemnt | UNIBO | 2030 52: M3.4; 2030 60: D3.4
T3.5 | Calibration Algorithms | KNU | 2028 25: M3.5; 2028 36: D3.5
T3.6 | Calibration Validation | KNU | 2029 38: M3.6; 2029 47: D3.6
WP4 Dissemination, outreach and exploitation (2026-2030): Coordinator: EXELISIS
T4.1 | Dissemination | EXELISIS | 2026 4: M4.1; 2026 10: D4.1
T4.2 | Communication | EXELISIS | 2026 5: M4.2; 2026 9: D4.2
T4.3 | Exploitation | EXELISIS | 2026 4: M4.3; 2026 8: D.4.3
WP4 Project and IPR Management (2026-2030): Coordinator NOVA
T5.1 | Dayly Management | NOVA | 2026 3: M5.1; 2026 6: D5.1
T5.2 | Project Meetings | NOVA | 2026 4: M5.2; 2026 7: D5.2
T5.3 | Consortium Agreement | NOVA | 2026 2: M.5.3; 2026 4: D.5.3